**ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO 2014–2015 METAIS PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO 2014 METAIS REZULTATAI**

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Įvykdymo terminas | Atsakingi vykdytojai | Vykdymo informacija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parengti Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“, 29 punkto pakeitimo projektą ir nustatyti, kad ūkio subjektams, kaip ir komunalinių nuotekų valykloms, būtų taikomas minimalaus išvalymo lygio reikalavimas, kai vertinant nustatomi labai maži į aplinką išleidžiamų nuotekų normatyvai, t. y. kad ūkio subjektams ir komunalinių nuotekų valykloms būtų taikomi vienodi reikalavimai | 2014 metų III ketvirtis | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija  | **Įvykdyta.** Priimtas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. D1-335 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“  |
| 2. | Pakeisti Dokumentų, kurių reikia licencijoms ir leidimams gauti, lošimų organizavimo reglamentams tvirtinti ir didžiųjų loterijų taisyklėms suderinti, pateikimo rekomendacijų, patvirtintų Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Lošimų priežiūros tarnyba) direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. DI-528 „Dėl Dokumentų, kurių reikia licencijoms ir leidimams gauti, lošimų organizavimo reglamentams tvirtinti ir didžiųjų loterijų taisyklėms suderinti, pateikimo rekomendacijų patvirtinimo“, 7.7 ir 31.3 papunkčius, siekiant sudaryti galimybę pasirašyti su Informatikos ir ryšių departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos asmens duomenų teikimo sutartį, pagal kurią Lošimų priežiūros tarnyba elektroniniu būdu gautų žinybiniame registre tvarkomus įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų asmens duomenis, t. y. būtų atsisakyta prievolės teikti pažymų kopijas, patvirtinančias darbuotojų atitiktį Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo 11 straipsnio reikalavimams | 2014 metų III ketvirtis | Lošimų priežiūros tarnyba | **Vėluojama.** Projektas rengiamas.Vėlavimo priežastis: vėluojama, nes pagrindinis dėmesys buvo skiriamas prioritetiniams euro įvedimo darbamsNumatoma įgyvendinti2015 m. I ketvirtį |
| 3. | Pakeisti Dokumentų, kurių reikia licencijoms ir leidimams gauti, lošimų organizavimo reglamentams tvirtinti ir didžiųjų loterijų taisyklėms suderinti, pateikimo rekomendacijų, patvirtintų Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. DI-528 „Dėl Dokumentų, kurių reikia licencijoms ir leidimams gauti, lošimų organizavimo reglamentams tvirtinti ir didžiųjų loterijų taisyklėms suderinti, pateikimo rekomendacijų patvirtinimo“, 7.5.2 papunktį – atsisakyti prievolės ūkio subjektams teikti sutarčių, pagal kurias lošimo organizavimo vietoje bus vykdoma valiutos keitimo, restoranų, barų ar koncertinė veikla, kopijas | 2014 metų III ketvirtis | Lošimų priežiūros tarnyba | **Vėluojama.**Projektas rengiamas.Vėlavimo priežastis: vėluojama, nes pagrindinis dėmesys buvo skiriamas prioritetiniams euro įvedimo darbamsNumatoma įgyvendinti2015 m. I ketvirtį |
| 4. | Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų ir konteinerių registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. 1468 „Dėl Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų ir konteinerių registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“, 25, 30, 39 punktų pakeitimo projektą ir numatyti, kad registro duomenų teikėjai gali pateikti dokumentus ne tik asmeniškai, bet ir elektroninėmis priemonėmis, taip pat atsisakyti įpareigojimo ūkio subjektui, praradusiam registravimo pažymėjimą, pranešti apie tai registro tvarkymo įstaigai ir įpareigojimo grąžinti registravimo pažymėjimą registro tvarkymo įstaigai, kai geležinkelių riedmenys yra išregistruojami | 2014 metų III ketvirtis | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Susisiekimo ministerija),Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Valstybinė geležinkelio inspekcija) | **Įvykdyta.**Priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimas Nr. 655 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1468 „Dėl Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų ir konteinerių registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo“ |
| 5. | Pakeisti Kelionės lapų vežti keleivius tarptautinio susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo, naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Valstybinė kelių transporto inspekcija) viršininko 2009 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 2B-69 „Dėl Kelionės lapų vežti keleivius tarptautinio susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo, naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 15 punktą ir nustatyti, kad panaudotų Europos Bendrijos kelionės lapų pateikimo ataskaitos būtų teikiamos kas metus, o ne kas ketvirtį, taip pat sumažinti duomenų teikimo apimtį (apsiriboti tik kabotažo paslaugų duomenimis) | 2014 metų III ketvirtis | Valstybinė kelių transporto inspekcija  | **Įvykdyta.**Priimtas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. 2B-182 „Dėl Ataskaitų apie vienkartinių ir specialių reguliarių paslaugų kabotažo operacijoms atlikti panaudotus kelionės lapus teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ |
| 6. | Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo siekiama palengvinti sąlygas į Lietuvos Respubliką laikinai gyventi ir dirbti atvykstantiems užsieniečiams: supaprastinti prašymų išduoti leidimą laikinai gyventi, kai atvykstama darbo tikslais, pateikimą, numatyti tokio užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams ir kitų sąlygų vertinimą atliekant vieną procedūrą, taip pat nustatyti, kad prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi užsieniečiui, kai jis atvyksta dirbti, gali pateikti ne tik pats užsienietis, bet ir jį įdarbinti įsipareigojantis darbdavys | 2014 metų III ketvirtis | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – Vidaus reikalų ministerija) | **Įvykdyta.**2014 m. gruodžio 9 d. priimtas Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymas Nr. XII-1396 |
| 7. | Atlikti patvirtintų 20 statistinių tyrimų ataskaitų / anketų formų kontrolinį testavimą ir pateikti pasiūlymus dėl jų supaprastinimo | 2014 metų III ketvirtis | Lietuvos statistikos departamentas | **Įvykdyta.**Darbo grupė pateikė siūlymus statistinių ataskaitų tobulinimui ir supaprastinimui |
| 8. | Parengti administracinių paslaugų aprašymų, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro ir valstybės archyvų direktorių įsakymais, pakeitimų projektus ir sudaryti galimybę priimti asmenų prašymus elektronine forma (internetu) Integralioje administracinių paslaugų informacinėje sistemoje bei pateikti prašomus dokumentus vartotojui priimtiname valstybinės archyvų sistemos įstaigos padalinyje ar elektroniniu paštu, paštu, taip pat galimybę pačiai institucijai dokumento išrašą arba pažymą, patvirtinančią juridinį faktą, perduoti informacijos reikalaujančiai institucijai elektroniniu būdu | 2014 metų III ketvirtis | Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba | **Įvykdyta.** Įdiegtos numatytos elektroninės paslaugos  |
| 9. | Pakeisti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) viršininko 2002 m. birželio 26 d. įsakymą Nr. 178 „Dėl Įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą / išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro taisyklių“ ir sudaryti galimybę naujai steigiamiems Lietuvos Respublikos juridiniams asmenims neteikti atskiro prašymo registruotis Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registre – pareikšti pageidavimą įsiregistruoti pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju bus galima registruojantis Juridinių asmenų registre | 2014 metų III ketvirtis | Valstybinė mokesčių inspekcija,valstybės įmonė Registrų centras (toliau – Registrų centras) | **Įvykdyta.** Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. VA-47 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 178 „Dėl Įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą / išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro taisyklių“ pakeitimo“ |
| 10. | Pakeisti Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų energetikos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 1-212 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 68 punktą ir nustatyti, kad leidimų turėtojai vykdomos veiklos ataskaitą, kurioje, be kita ko, nurodomi atlikti darbai, jų apimtis, veiklos mastas, problemos, su kuriomis susiduriama vykdant atitinkamą veiklą, ir kita svarbi informacija, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai (toliau – Energetikos ministerija) teiktų ne kas pusmetį, o tik tais atvejais, kai Energetikos ministerija pareikalauja (bet ne dažniau nei kas pusmetį) | 2014 metų IV ketvirtis | Energetikos ministerija | **Vėluojama.**Vėlavimo priežastis: įsakymas nepakeistas, nes dar neįsigaliojo įstatymas, numatantis pagrindą pakeitimuiNumatoma įgyvendinti2015 m. II ketv. |
| 11. | Sudaryti Testamentų registro duomenų teikėjams galimybę teikti visus duomenis Testamentų registrui elektroniniu būdu pagal Testamentų registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 22 d. nutarimu Nr. 594 „Dėl Testamentų registro nuostatų patvirtinimo“ | 2014 metų IV ketvirtis | Centrinė hipotekos įstaiga | **Vėluojama.**Programinė priemonė, kuri sudarys galimybę pateikti pranešimą elektroniniu būdu, šiuo metu kuriama.Vėlavimo priežastis:Užsitęsė viešųjų pirkimų procedūrosNumatoma įgyvendinti2015 m. III ketv. |
| 12. | Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, 25.4 papunkčio pakeitimo projektą ir nustatyti, kad statytojai privalo derinti statinių projektus su magistralinio dujotiekio, naftotiekio ir (ar) produktotiekio operatoriais, esančiais 200 metrų atstumu nuo šių vamzdynų trasos (šiuo metu nustatytas atstumas – 350 metrų), taip pat atsisakyti reikalavimo derinti projektinę dokumentaciją su Lietuvos Respublikos valstybine darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinė darbo inspekcija) | 2014 metų IV ketvirtis | Energetikos ministerija,Aplinkos ministerija | **Vėluojama.**Projektas rengiamas.Vėlavimo priežastis: projektą rengia darbo grupė, užsitęsė pozicijų derinimasNumatoma įgyvendinti2015 m. II ketv. |
| 13. | Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 14 straipsnio 17 dalies pakeitimo įstatymo projektą ir nustatyti, kad elektros tinklų operatorius Energetikos ministerijai ir Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai informaciją apie vykdomų elektrinių statybos projektų eigą ir ketinimų protokolų sąlygų vykdymą teiktų kas ketvirtį, o ne kas mėnesį, kaip nustatyta galiojančiame teisės akte | 2014 metų IV ketvirtis | Energetikos ministerija | **Įvykdyta.** Parengtas ir Vyriausybei pateiktas Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 6, 13, 14, 15, 16 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas.  |
| 14. | Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Sutarčių registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 1158 „Dėl Sutarčių registro steigimo ir Sutarčių registro nuostatų patvirtinimo“, pakeitimo projektą ir sudaryti galimybę visiems Sutarčių registro duomenų teikėjams teikti duomenis Sutarčių registrui elektroniniu būdu (ne tik duomenų teikėjams, pasirašiusiems sutartis teikti duomenis Sutarčių registrui elektroniniu būdu) | 2014 metų IV ketvirtis | Centrinė hipotekos įstaiga,Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (toliau – Teisingumo ministerija) | **Įvykdyta.**Vyriausybei pateiktas projektas |
| 15. | Siekiant mažinti administracinę naštą Vedybų sutarčių registro duomenų teikėjams, parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Vedybų sutarčių registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1284 „Dėl Vedybų sutarčių registro nuostatų patvirtinimo“, 23 punkto pakeitimo projektą ir sudaryti galimybę teikti Vedybų sutarčių registrui duomenis apie užsienio valstybėje sudarytas sutartis ar jų pakeitimus elektroniniu būdu | 2014 metų IV ketvirtis | Centrinė hipotekos įstaiga,Teisingumo ministerija | **Vėluojama.**Projektas parengtas, pateiktas Teisingumo ministerijaiVėlavimo priežastis: užsitęsė procedūrosNumatoma įgyvendinti2015 m. IV ketv. |
| 16. | Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymo 25 straipsnio 6 punkto pakeitimo įstatymo projektą – atsisakyti draudimo naudoti neatestuotas ar negaliojančios metrologinės patikros matavimo priemones ir duoti ūkio subjektui protingą terminą pateikti matavimo priemones metrologinei patikrai atlikti | 2014 metų IV ketvirtis | Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Finansų ministerija) | **Vėluojama.**Projektas parengtas, pateiktas derinti.Vėlavimo priežastis: siekiant išvengti dažno teisės aktų keitimo, pakeitimai konsoliduoti su kitais pakeitimais. Numatoma įgyvendinti2015 m. I ketv. |
| 17. | Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymo 25 straipsnio 7 punkto pakeitimo įstatymo projektą – atsisakyti draudimo vykdyti gamybą, realizavimą, paslaugų teikimą ir kitą su tuo susijusią veiklą ir duoti ūkio subjektui protingą terminą įsiregistruoti Lietuvos prabavimo rūmuose ar ištaisyti nustatytus pažeidimus | 2014 metų IV ketvirtis | Finansų ministerija | **Vėluojama.** Projektas parengtas, pateiktas derinti.Vėlavimo priežastis: siekiant išvengti dažno teisės aktų keitimo, pakeitimai konsoliduoti su kitais pakeitimais. Numatoma įgyvendinti2015 m. I ketv. |
| 18. | Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymo 25 straipsnio 8 punkto pakeitimo įstatymo projektą – atsisakyti tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių apsaugos tikrinimo | 2014 metų IV ketvirtis | Finansų ministerija | **Vėluojama.** Projektas parengtas, pateiktas derinti.Vėlavimo priežastis: siekiant išvengti dažno teisės aktų keitimo, pakeitimai konsoliduoti su kitais pakeitimais. Numatoma įgyvendinti2015 m. I ketv. |
| 19. | Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymo 25 straipsnio 10 punkto pakeitimo įstatymo projektą – atsisakyti ūkio subjektų teisės būti registruotiems Lietuvos prabavimo rūmuose ribojimo | 2014 metų IV ketvirtis | Finansų ministerija | **Vėluojama.** Projektas parengtas, pateiktas derinti.Vėlavimo priežastis: siekiant išvengti dažno teisės aktų keitimo, pakeitimai konsoliduoti su kitais pakeitimais. Numatoma įgyvendinti2015 m. I ketv. |
| 20. | Pakeisti Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos (toliau – Įmonių bankroto valdymo departamentas) direktoriaus 2012 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. V-17 „Dėl Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, Duomenų apie įmonės restruktūrizavimo procesą teikimo ir skelbimo taisyklių ir rekomenduojamų prašymų skelbti duomenis apie įmonės bankroto ar restruktūrizavimo procesą departamento interneto svetainėje formų patvirtinimo“ (toliau – Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklės), 3.6.1 papunktį – atsisakyti nustatytos pareigos, kai bankroto procesas vyksta teismo tvarka, teikti Įmonių bankroto valdymo departamentui įmonės bankroto ataskaitas, priėmus nutartį likviduoti įmonę dėl bankroto, per 10 kalendorinių dienų nuo nutarties dėl likvidavimo įsiteisėjimo | 2014 metų IV ketvirtis | Įmonių bankroto valdymo departamentas | **Neįvykdyta.**Neįvykdymo priežastis: duomenų pagrindu nustatoma administratorių patirtis ir vykdoma administratorių atranka naujai sukurtoje Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto informacinėje sistemoje. |
| 21. | Pakeisti Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 5.4.1 papunktį – atsisakyti nustatytos pareigos įmonės bankroto administratoriui, bankroto administratoriaus padėjėjui, kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, teikti Įmonių bankroto valdymo departamentui įmonės bankroto ataskaitas, priėmus sprendimą likviduoti bankrutavusią įmonę, per 10 kalendorinių dienų nuo kreditorių susirinkimo sprendimo likviduoti bankrutavusią įmonę priėmimo | 2014 metų IV ketvirtis | Įmonių bankroto valdymo departamentas | **Neįvykdyta.** Neįvykdymo priežastis: duomenų pagrindu nustatoma administratorių patirtis ir vykdoma administratorių atranka naujai sukurtoje Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto informacinėje sistemoje. |
| 22. | Pakeisti Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 9.2 papunktį – atsisakyti nustatytos pareigos per 5 darbo dienas nuo darbo sutarties su fiziniu asmeniu, turinčiu teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas sudarymo ar nutraukimo, momento teikti Įmonių bankroto valdymo departamentui pranešimą apie bendrą darbuotojų, turinčių bankroto administratoriaus pažymėjimą, skaičių | 2014 metų IV ketvirtis | Įmonių bankroto valdymo departamentas  | **Vėluojama.**Rengiamas projektas.Vėlavimo priežastis: užsitęsė procedūrosNumatoma įgyvendinti2015 m. II ketv. |
| 23. | Pakeisti Specialistų, vykdančių nekilnojamojo kultūros paveldo taikomuosius mokslinius ardomuosius tyrimus, rengiančių tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus, atliekančių tvarkomuosius paveldosaugos darbus bei vadovaujančių tokiems darbams, atliekančių paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę, atestavimo taisykles, patvirtintas kultūros ministro 2005 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-146 „Dėl Specialistų, vykdančių nekilnojamojo kultūros paveldo taikomuosius mokslinius ardomuosius tyrimus, rengiančių tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus, atliekančių tvarkomuosius paveldosaugos darbus bei vadovaujančių tokiems darbams, atliekančių paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę, atestavimo taisyklių ir Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestato formos patvirtinimo“, ir sudaryti galimybę asmenims pateikti prašymus, dokumentus ir gauti atsakymus elektroniniu būdu, peržiūrėti reikalaujamų pateikti dokumentų sąrašą, jeigu galima, atsisakyti dalies reikalavimų | 2014 metų IV ketvirtis | Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Kultūros ministerija), Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Kultūros paveldo departamentas) | **Vėluojama.** Projektas parengtas.Vėlavimo priežastis:Projektas šiuo metu negali būti priimtas, kadangi laukiama verslo priežiūros institucijų konsolidavimo sprendimų įgyvendinimoNumatoma įgyvendinti2015 m. IV ketv. |
| 24. | Pakeisti Specialistų, rengiančių nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo planavimo dokumentus, atestavimo tvarkos aprašą, patvirtintą kultūros ministro ir aplinkos ministro 2006 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. ĮV‑453/D1‑445 „Dėl Specialistų, rengiančių nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo planavimo dokumentus, atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir sudaryti galimybę asmenims pateikti prašymus, dokumentus ir gauti atsakymus elektroniniu būdu, peržiūrėti reikalaujamų pateikti dokumentų sąrašą, jeigu galima, atsisakyti dalies reikalavimų | 2014 metų IV ketvirtis | Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas | **Vėluojama.** Projektas parengtas.Vėlavimo priežastis:Projektas šiuo metu negali būti priimtas, kadangi laukiama verslo priežiūros institucijų konsolidavimo sprendimų įgyvendinimoNumatoma įgyvendinti2015 m. IV ketv. |
| 25. | Siekiant mažinti administracinę naštą biomedicininius tyrimus atliekantiems tyrėjams, parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo 7 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų pakeitimų projektus – nustatyti vietoj įpareigojimo gauti rajono, miesto vaikų teisių apsaugos tarnybos sutikimą įpareigojimą pagrindiniam tyrėjui ar jo įgaliotam tyrėjui informuoti vaiko gyvenamosios vietos savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrių apie klinikiniame vaistinio preparato tyrime dalyvaujantį vaiką | 2014 metų IV ketvirtis | Lietuvos bioetikos komitetas,Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Sveikatos apsaugos ministerija) | **Įvykdyta.**Parengtas ir Seimui pateiktas Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 2, 5 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas XIIP-1924.  |
| 26. | Pakeisti Dokumentų, kuriuos privalo pateikti biomedicininio tyrimo užsakovas, jo įgaliotas atstovas ir (ar) pagrindinis tyrėjas, norėdami gauti leidimą atlikti biomedicininį tyrimą, sąrašą, patvirtintą sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-407 „Dėl Dokumentų, kuriuos privalo pateikti biomedicininio tyrimo užsakovas, jo įgaliotas atstovas ir (ar) pagrindinis tyrėjas, norėdami gauti leidimą atlikti biomedicininį tyrimą, sąrašo patvirtinimo“, – atsisakyti įpareigojimo pateikti sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje planuojama atlikti biomedicininį tyrimą, sveikatos priežiūros veiklos licencijos kopiją (informacija apie sveikatos priežiūros įstaigoms išduodamas licencijas skelbiama viešai prieinamose duomenų bazėse) | 2014 metų IV ketvirtis | Lietuvos bioetikos komitetas,Sveikatos apsaugos ministerija | **Įvykdyta.**Priimtas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-1482 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-407 „Dėl Dokumentų, kuriuos privalo pateikti biomedicininio tyrimo užsakovas, jo įgaliotas atstovas ir (ar) pagrindinis tyrėjas, norėdami gauti leidimą atlikti biomedicininį tyrimą, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.  |
| 27. | Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 985 „Dėl kasybos darbų, nesusijusių su naudingųjų iškasenų gavyba, galimuose gintaro išplitimo plotuose vykdymo tvarkos“ pakeitimo projektą – atsisakyti prievolės ūkio subjektams, vykdantiems kasybos darbus, nesusijusius su naudingųjų iškasenų gavyba sausumoje, Kuršių mariose ar jūroje, gauti leidimą. Priėmus šį nutarimą, pakeisti Aplinkos apsaugos normatyvinį dokumentą LAND 46A-2002 „Grunto kasimo jūrų ir jūrų uostų akvatorijose ir iškastų gruntų tvarkymo taisyklės“, patvirtintą aplinkos ministro 2002 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 77 „Dėl Aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 46A-2002 „Grunto kasimo jūrų ir jūrų uostų akvatorijose ir iškastų gruntų tvarkymo taisyklės“ patvirtinimo“ ir pripažinti netekusiais galios šių taisyklių 4.6 papunktį ir 12 punktą | 2014 metų IV ketvirtis | Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Lietuvos geologijos tarnyba),Aplinkos ministerija | **Vėluojama.**Rengiamas projektas.Vėlavimo priežastis: Užsitęsė procedūros.Numatoma įgyvendinti2015 m. I ketv. |
| 28. | Supaprastinti Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose statistinės ataskaitos formą MDV-01 (metinę), patvirtintą Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. DĮ-254 „Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros statistinės ataskaitos MT-02 (metinės), Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose statistinės ataskaitos MDV-01 (metinės) formų patvirtinimo“, – atsisakyti 52 statistinių rodiklių | 2014 metų IV ketvirtis | Lietuvos statistikos departamentas | **Įvykdyta.** Priimtas Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. lapkričio 13 d. įsakymas Nr. DĮ – 288 „Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros statistinės ataskaitos MT-02 (metinės), Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose statistinės ataskaitos MDV-01 (metinės) formų patvirtinimo“ |
| 29. | Pakeisti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2011 m. lapkričio 8 d. įsakymą Nr. DĮ-220 „Dėl kai kurių Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymų pakeitimo“, 2013 m. gruodžio 18 d. įsakymą Nr. DĮ-243 „Dėl Elektrinio transporto veiklos statistinės ataskaitos TE-01 (ketvirtinės) formos patvirtinimo“ ir 2014 m. sausio 21 d. įsakymą Nr. DĮ-29 „Dėl kai kurių Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios ir Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2011 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. DĮ-220 „Dėl kai kurių Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymų pakeitimo“ pakeitimo“, siekiant atsisakyti metinės elektrinio transporto veiklos ataskaitos TE-02 ir jos rodiklius integruoti į ataskaitą TE-01, taip pat pakeisti elektrinio transporto veiklos statistinės ataskaitos TE-01 periodiškumą iš mėnesinio į ketvirtinį | 2014 metų IV ketvirtis | Lietuvos statistikos departamentas | **Įvykdyta.** Priimtas Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. DĮ-359 „Dėl Elektrinio transporto veiklos statistinės ataskaitos TE-01 (ketvirtinės) formos patvirtinimo“.  |
| 30. | Pakeisti Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, 7.2 papunktį – sutrumpinti minimalų asmens bylų dokumentų saugojimo terminą | 2014 metų IV ketvirtis | Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba | **Įvykdyta.**Priimtas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2014 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. (1.3 E)VE-52 „Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ pakeitimo“ |
| 31. | Siekiant mažinti administracinę naštą fiziniams asmenims (užsieniečiams), pakeisti Dokumentų Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimui gyventi Europos Sąjungoje gauti pateikimo ir Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimų gyventi Europos Sąjungoje užsieniečiams išdavimo, keitimo ir panaikinimo, pragyvento Lietuvos Respublikoje laikotarpio apskaičiavimo, taip pat fiktyvios santuokos sudarymo, fiktyvios registruotos partnerystės bei fiktyvaus įvaikinimo įvertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto vidaus reikalų ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1V-445 „Dėl Dokumentų Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimui gyventi Europos Sąjungoje gauti pateikimo ir Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimų gyventi Europos Sąjungoje užsieniečiams išdavimo, keitimo ir panaikinimo, pragyvento Lietuvos Respublikoje laikotarpio apskaičiavimo, taip pat fiktyvios santuokos sudarymo, fiktyvios registruotos partnerystės bei fiktyvaus įvaikinimo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 60, 61, 63, 67, 74 ir 77 punktus – supaprastinti prašymų dėl ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Sąjungoje pateikimą ir sumažinti privalomų atvykimų į migracijos tarnybą skaičių, t. y. užsienietis į migracijos tarnybą turėtų atvykti tik 2 kartus vietoj 3 kartų | 2014 metų IV ketvirtis | Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos,Vidaus reikalų ministerija | **Įvykdyta.** Priimtas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. 1V-14 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 1V-445 „Dėl Dokumentų Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimui gyventi Europos Sąjungoje gauti pateikimo ir Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimų gyventi Europos Sąjungoje užsieniečiams išdavimo, keitimo ir panaikinimo, pragyvento Lietuvos Respublikoje laikotarpio apskaičiavimo, taip pat fiktyvios santuokos sudarymo, fiktyvios registruotos partnerystės bei fiktyvaus įvaikinimo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ |
| 32. | Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 31 straipsnio 1 dalies pakeitimo projektą – atsisakyti reikalavimo derinti su Valstybine geležinkelio inspekcija specialius profesijų ir pareigybių kvalifikacinius reikalavimus geležinkelių transporto darbuotojams | 2014 metų IV ketvirtis | Susisiekimo ministerija,Valstybinė geležinkelio inspekcija | **Įvykdyta.** Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateiktas Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 9, 10, 101, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 231, 31, 37, 38, 50, 54 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. |
| 33. | Pakeisti Keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisyklių, patvirtintų susisiekimo ministro 1998 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 505 „Dėl Keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisyklių“, 26.8 papunktį – atsisakyti reikalavimo prie paraiškos gauti leidimą vežti keleivius pridėti mokamąjį pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį nustatytos valstybės rinkliavos sumokėjimą | 2014 metų IV ketvirtis | Susisiekimo ministerija,Valstybinė kelių transporto inspekcija | **Vėluojama.**Projektas rengiamasVėlavimo priežastis: siekiant išvengti dažno teisės aktų keitimo, pakeitimus numatoma konsoliduoti su 2015 metais numatytais pakeitimais Numatoma įgyvendinti:2015 m. IV ketv. |
| 34. | Pakeisti Keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisyklių, patvirtintų susisiekimo ministro 1998 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 505 „Dėl Keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisyklių“, 27 punktą – atsisakyti reikalavimo prie paraiškos gauti leidimą vežti keleivius pridėti vežėjo parašu ir antspaudu patvirtintą detalų kelionės tvarkaraštį.Atitinkamai pakeisti Užsienio valstybių leidimų vežti keleivius vienkartiniais reisais tarptautinio susisiekimo maršrutais išdavimo, naudojimo ir grąžinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2010 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 2B-483 „Dėl Užsienio valstybių leidimų vežti keleivius vienkartiniais reisais tarptautinio susisiekimo maršrutais išdavimo, naudojimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10.2 papunktį | 2014 metų IV ketvirtis | Susisiekimo ministerija,Valstybinė kelių transporto inspekcija | **Vėluojama.**Projektas rengiamasVėlavimo priežastis: siekiant išvengti dažno teisės aktų keitimo, pakeitimus numatoma konsoliduoti su 2015 metais numatytais pakeitimais Numatoma įgyvendinti:2015 m. IV ketv. |
| 35. | Pakeisti Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-200 „Dėl Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 20 punktą ir nustatyti, kad elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planas visuomenės sveikatos centrui apskrityje būtų teikiamas derinti kartu su radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektu | 2014 metų IV ketvirtis | Sveikatos apsaugos ministerija | **Įvykdyta.** Priimtas Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 12 d. įsakymas Nr. V-685 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-200 „Dėl Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. |
| 36. | Pakeisti Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-200 „Dėl Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 43 punktą ir nustatyti, kad elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos matavimų protokolai teritoriniam visuomenės sveikatos centrui apskrityje gali būti teikiami ne tik raštu, bet ir elektroniniu būdu | 2014 metų IV ketvirtis | Sveikatos apsaugos ministerija | **Įvykdyta.**Priimtas Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 12 d. įsakymas Nr. V-685 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-200 „Dėl Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. |
| 37. | PakeistiFasuotų prekių „e“ ir matavimo indų „3“ ženklinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-183 „Dėl Fasuotų prekių „e“ ir matavimo indų „3“ ženklinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, – atsisakyti prievolės ūkio subjektams pateikti šio aprašo 20 punkte nurodytus dokumentus bei ženklinimo licencijavimo idėjos ir leisti ūkio subjektams ženklinti fasuotas prekes ir (arba) matavimo indus savireguliacijos principu, t. y. teikti įgaliotai institucijai pranešimus apie pradėtą fasuotų prekių ir (arba) matavimo indų, kurių kiekio ir (arba) tūrio kontrolės procedūros atitinka Fasuotų produktų kiekio ir matavimo indų kontrolės techninio reglamento, patvirtinto Valstybinės metrologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus 2003 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V-145 „Dėl Fasuotų produktų kiekio ir matavimo indų kontrolės techninio reglamento tvirtinimo“, nuostatas, ženklinimą | 2014 metų IV ketvirtis | Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau – Ūkio ministerija) | **Vėluojama.**Projektas rengiamas.Vėlavimo priežastis: Valstybinės metrologijos tarnybos reorganizavimo procedūrų vykdymasNumatoma įgyvendinti2015 m. II ketv. |
| 38. | Pakeisti teisės aktus, siekiant sudaryti galimybę pareiškėjams, teikiantiems paramos paraiškas Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė mokėjimo agentūra), pristatyti paraišką registruotu laišku, elektroniniu būdu, pasirašius elektroniniu parašu, o ne tik atvykus asmeniškai į instituciją | 2014 metų IV ketvirtis | Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – Žemės ūkio ministerija),Nacionalinė mokėjimo agentūra | **Vėluojama.**Įgyvendinta iš dalies. Pakeisti du teisės aktai iš keturių. Projektai rengiami.Vėlavimo priežastis: užsitęsė procedūrosNumatoma įgyvendinti2015 m. I ketv. |
| 39. | Pakeisti Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos administravimo taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 3D-339 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, ir nustatyti, kad tuo atveju, kai paramos gavėjas pirkimus vykdo per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (toliau – CVP IS), Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateikia prisijungimo prie CVP IS duomenis stebėtojo teisėmis (užtikrindamas tų teisių galiojimą visą projekto vykdymo ir priežiūros laikotarpį), o popierines kopijas pateikia tik tų dokumentų, kurių nėra CVP IS | 2014 metų IV ketvirtis | Žemės ūkio ministerija,Nacionalinė mokėjimo agentūra | **Vėluojama.**Įgyvendinta iš dalies. Pakeisti du teisės aktai iš keturių. Projektai rengiami.Vėlavimo priežastis: užsitęsė procedūrosNumatoma įgyvendinti2015 m. I ketv. |
| 40. | Pakeisti Licencijų gyvulių sėklinimo centrų, kergimo punktų bei embrionų ir kiaušialąsčių persodinimo įmonių veiklai išdavimo tvarkos, patvirtintos žemės ūkio ministro 2000 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 282 „Dėl Licencijų gyvulių sėklinimo centrų, kergimo punktų bei embrionų ir kiaušialąsčių persodinimo įmonių veiklai išdavimo tvarkos, Reikalavimų gyvulių sėklinimo centrams, kergimo punktams bei embrionų ir kiaušialąsčių persodinimo įmonėms, jų personalui ir įrangai, Licencijų gyvulių sėklintojams išdavimo ir sėklintojų bei embrionų persodinimo kursų organizavimo tvarkos“ (toliau – Licencijų gyvulių sėklinimo centrų, kergimo punktų bei embrionų ir kiaušialąsčių persodinimo įmonių veiklai išdavimo tvarka), 4.5 papunktį – atsižvelgiant į tai, kad tik įgijus licenciją vykdyti gyvulių sėklinimo veiklą, privaloma laikytis reproduktorių androloginės būklės įvertinimo, spermos kokybės ir apskaitos tvarkymo reikalavimų, atsisakyti reikalavimo pateikti tai pagrindžiančius įrodymus iš subjektų, tik ketinančių įkurti gyvulių sėklinimo centrą | 2014 metų IV ketvirtis | Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba),Žemės ūkio ministerija | **Vėluojama.** Projektas parengtas, tikslinamas pagal institucijų pastabas.Vėlavimo priežastis: Tvarką nuspręsta iš esmės pakeisti ir išdėstyti nauja redakcija, dėl didelės apimties užsitęsė procedūrosNumatoma įgyvendinti2015 m. II ketv. |
| 41. | Pakeisti Licencijų gyvulių sėklinimo centrų, kergimo punktų bei embrionų ir kiaušialąsčių persodinimo įmonių veiklai išdavimo tvarkos 4.6 papunktį – atsižvelgiant į tai, kad tik įgijus licenciją vykdyti gyvulių sėklinimo veiklą, privaloma spermą fasuoti ir ženklinti pagal reikalavimus, atsisakyti reikalavimo pateikti tai pagrindžiančius įrodymus iš ūkio subjektų, tik ketinančių įkurti gyvulių sėklinimo centrą | 2014 metų IV ketvirtis | Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba,Žemės ūkio ministerija | **Vėluojama.** Projektas parengtas, tikslinamas pagal institucijų pastabas.Vėlavimo priežastis: Tvarką nuspręsta iš esmės pakeisti ir išdėstyti nauja redakcija, dėl didelės apimties užsitęsė procedūros Numatoma įgyvendinti2015 m. II ketv. |
| 42. | Pakeisti Licencijų gyvulių sėklinimo centrų, kergimo punktų bei embrionų ir kiaušialąsčių persodinimo įmonių veiklai išdavimo tvarkos 4.8 papunktį – atsisakyti įpareigojimo ūkio subjektui, ketinančiam įkurti gyvulių sėklinimo centrą, pateikti įrodymą, kad laikomi reproduktoriai įsigyti užsienyje su Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos leidimu | 2014 metų IV ketvirtis | Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba,Žemės ūkio ministerija | **Vėluojama.** Projektas parengtas, tikslinamas pagal institucijų pastabas.Vėlavimo priežastis: Tvarką nuspręsta iš esmės pakeisti ir išdėstyti nauja redakcija, dėl didelės apimties užsitęsė procedūrosNumatoma įgyvendinti2015 m. II ketv. |
| 43. | Pakeisti Licencijų gyvulių sėklinimo centrų, kergimo punktų bei embrionų ir kiaušialąsčių persodinimo įmonių veiklai išdavimo tvarkos 5.7 papunktį – atsisakyti įpareigojimo ūkio subjektui, ketinančiam įkurti gyvulių kergimo punktą, pateikti įrodymą, kad tinkamai tvarkoma kergimo apskaita, laikomasi veterinarijos ir sanitarijos reikalavimų | 2014 metų IV ketvirtis | Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba,Žemės ūkio ministerija | **Vėluojama.** Projektas parengtas, tikslinamas pagal institucijų pastabas.Vėlavimo priežastis: Tvarką nuspręsta iš esmės pakeisti ir išdėstyti nauja redakcija, dėl didelės apimties užsitęsė procedūrosNumatoma įgyvendinti2015 m. II ketv. |
| 44. | Pakeisti Licencijų gyvulių sėklinimo centrų, kergimo punktų bei embrionų ir kiaušialąsčių persodinimo įmonių veiklai išdavimo tvarkos 6.4 papunktį – atsisakyti įpareigojimo ūkio subjektui, ketinančiam įkurti embrionų ir kiaušialąsčių persodinimo įmonę, pateikti įrodymą, kad embrionai ir kiaušialąstės atitinka veterinarijos ir sanitarijos reikalavimus, tinkamai tvarkoma apskaita | 2014 metų IV ketvirtis | Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba,Žemės ūkio ministerija | **Vėluojama.** Projektas parengtas, tikslinamas pagal institucijų pastabas.Vėlavimo priežastis: Tvarką nuspręsta iš esmės pakeisti ir išdėstyti nauja redakcija, dėl didelės apimties užsitęsė procedūrosNumatoma įgyvendinti2015 m. II ketv. |
| 45. | Pakeisti Licencijų gyvulių sėklinimo centrų, kergimo punktų bei embrionų ir kiaušialąsčių persodinimo įmonių veiklai išdavimo tvarkos 13.4 papunktį – panaikinti vieną iš pagrindų atsisakyti išduoti licenciją, motyvuojant tuo, kad jeigu pareiškėjas neturi teisės verstis licencijuojama veikla (t. y. dar tik ketina šią teisę įgyti), jis neprivalo laikytis Lietuvos Respublikos gyvulių veislininkystės įstatymo ir Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo reikalavimų | 2014 metų IV ketvirtis | Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba,Žemės ūkio ministerija | **Vėluojama.** Projektas parengtas, tikslinamas pagal institucijų pastabas.Vėlavimo priežastis: Tvarką nuspręsta iš esmės pakeisti ir išdėstyti nauja redakcija, dėl didelės apimties užsitęsė procedūrosNumatoma įgyvendinti2015 m. II ketv. |
| 46. | Pakeisti Licencijų gyvulių sėklintojams išdavimo ir sėklintojų bei embrionų persodinimo kursų organizavimo tvarkos, patvirtintos žemės ūkio ministro 2000 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 282 „Dėl Licencijų gyvulių sėklinimo centrų, kergimo punktų bei embrionų ir kiaušialąsčių persodinimo įmonių veiklai išdavimo tvarkos, Reikalavimų gyvulių sėklinimo centrams, kergimo punktams bei embrionų ir kiaušialąsčių persodinimo įmonėms, jų personalui ir įrangai, Licencijų gyvulių sėklintojams išdavimo ir sėklintojų bei embrionų persodinimo kursų organizavimo tvarkos“, 3.4 papunktį – atsisakyti vieno iš privalomų licencijos išdavimo reikalavimų, motyvuojant tuo, kad jeigu pareiškėjas neturi teisės verstis licencijuojama veikla (t. y. dar tik ketina šią teisę įgyti), jis neprivalo laikytis spermos panaudojimo technologinių, veterinarijos ir sanitarijos, taip pat apskaitos reikalavimų | 2014 metų IV ketvirtis | Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba,Žemės ūkio ministerija | **Vėluojama.** Projektas parengtas, tikslinamas pagal institucijų pastabas.Vėlavimo priežastis: Tvarką nuspręsta iš esmės pakeisti ir išdėstyti nauja redakcija, dėl didelės apimties užsitęsė procedūrosNumatoma įgyvendinti2015 m. II ketv. |
| 47. | Pakeisti Licencijų gyvulių sėklintojams išdavimo ir sėklintojų bei embrionų persodinimo kursų organizavimo tvarkos, patvirtintos žemės ūkio ministro 2000 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 282 „Dėl Licencijų gyvulių sėklinimo centrų, kergimo punktų bei embrionų ir kiaušialąsčių persodinimo įmonių veiklai išdavimo tvarkos, Reikalavimų gyvulių sėklinimo centrams, kergimo punktams bei embrionų ir kiaušialąsčių persodinimo įmonėms, jų personalui ir įrangai, Licencijų gyvulių sėklintojams išdavimo ir sėklintojų bei embrionų persodinimo kursų organizavimo tvarkos“, 9.4 papunktį – panaikinti vieną iš pagrindų atsisakyti išduoti licenciją, motyvuojant tuo, kad jeigu pareiškėjas neturi teisės verstis licencijuojama veikla (t. y. dar tik ketina šią teisę įgyti), jis neprivalo laikytis Lietuvos Respublikos gyvulių veislininkystės įstatymo ir Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo reikalavimų | 2014 metų IV ketvirtis | Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba,Žemės ūkio ministerija | **Vėluojama.** Projektas parengtas, tikslinamas pagal institucijų pastabas.Vėlavimo priežastis: Tvarką nuspręsta iš esmės pakeisti ir išdėstyti nauja redakcija, dėl didelės apimties užsitęsė procedūrosNumatoma įgyvendinti2015 m. II ketv. |
| 48. | Sukurti fiziniams ir juridiniams asmenims, įskaitant ir viešojo administravimo subjektus, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registravimo elektronines paslaugas. Numatytos sukurti šios elektroninės paslaugos: 1) interaktyvus dokumentų, kuriais patvirtinti teritorijų planavimo sprendiniai, ir teritorijų planavimo dokumentų sprendinių teikimas Teritorijų planavimo dokumentų registrui elektroniniu būdu (4 brandos lygis); 2) grafinių ir erdvinių duomenų teikimas per Lietuvos geografinės informacijos portalą (projekto „Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūros išvystymas“ (Nr. BPD2004-ERPF-3.3.0-02-04/0014) centrinis portalas) (4 brandos lygis); 3) išrašų teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims (3 ir 4 brandos lygiai); 4) duomenų viešinimas Teritorijų planavimo dokumentų registro interneto svetainėje (4 brandos lygis).Šiuo tikslu parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 25 straipsnio 6 dalies 4 punkto, 27 straipsnio 6 dalies, 28 straipsnio 3 ir 9 dalių, 30 straipsnio 7 dalies 4 punkto, 39 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 721 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatų patvirtinimo“, pakeitimo projektus | 2014 metų IV ketvirtis | Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija),Aplinkos ministerija | **Vėluojama.**Iš dalies įvykdyta.Sukurtos elektroninės paslaugos.Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 721 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatų patvirtinimo“, pakeitimo projektas rengiamas. Numatoma įvykdyti2015 m. II ketv. |
| 49. | Siekiant mažinti administracinę naštą kelionių organizatoriams, pakeisti Laidavimo draudimo dėl kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 756 „Dėl Laidavimo draudimo dėl kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 48 punktą ir sudaryti kelionių organizatoriams galimybę pranešimus ar paaiškinimus Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos (toliau – Valstybinis turizmo departamentas) ir draudikui teikti ne tik raštu, bet ir elektroniniu būdu | 2014 metų IV ketvirtis | Valstybinis turizmo departamentas,Ūkio ministerija | **Įvykdyta.**Projektas parengtas ir pateiktas Vyriausybei. |
| 50. | Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalį, siekiant išvengti indėlininkų ir investuotojų informavimo problemų, parengti draudėjams skirtas rekomendacijas, kuriose būtų nustatyta, kokios priemonės ir būdai yra tinkami indėlininkams ir investuotojams informuoti (šiuo metu nereglamentuota, kokiais būdais, forma ir priemonėmis draudėjai turi informuoti apie indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimą) | 2014 metų IV  ketvirtis | valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ | **Įvykdyta.** Parengtos rekomendacijas draudėjams, jos paskelbtos www.iidraudimas.lt. |
| - | - | - | - | **-** |
| 58. | Pakeisti Įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą / išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2002 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 178 „Dėl Įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą / išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro taisyklių“, ir sudaryti sąlygas asmenims prašymą įregistruoti pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju pateikti ne tik paštu, tiesiogiai įteikiant apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, bet ir per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį „Mano VMI“ | 2015 metų I ketvirtis | Valstybinė mokesčių inspekcija  | **Įvykdyta.** Priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. VA-47 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 178 „Dėl Įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą / išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro taisyklių“ pakeitimo“. |
| - | - | - | - | **-** |
| 72. | Įgyvendinant Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 27 straipsnio 11 dalies (įsigalioja 2014 m. liepos 1 d.) nuostatas, sukurti informacinę sąsają ir keistis Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos ir valstybės įmonės „Regitra“ administruojamos informacinės sistemos duomenimis, kad asmenims, registruojantiems iš trečiųjų šalių įvežtas transporto priemones, nebereikėtų teikti dokumentų, liudijančių, kad atliktos privalomos muitinės procedūros ir valstybei sumokėti nustatyti mokesčiai | 2015 metų IV ketvirtis | Muitinės departamentas,valstybės įmonės „Regitra“ | **Įvykdyta.**2014 m. liepos 1 d. sukurta informacinė sąsaja, Muitinės deklaracijų apdorojimo sistema (MDAS) teikia duomenis valstybės įmonės „Regitra“ administruojamai informacinei sistemai.  |